# Plano de Ação — Fechamento do TR e Simulações Preliminares

Projeto EUROCLIMA+ / AECID — Estudo técnico Estrela/RS

Atualizado em 30/07/2026

## Situação atual

| Item | Estado |
| --- | --- |
| Macro Logframe (plano de trabalho) | ✅ fechado em 20/07/2027 |
| Ficha de Formulação (PT/ES) | ✅ fechada |
| Anexo II — Presupuesto | ✅ fechado (€ 300.000) |
| Descritivo das Atividades (5 eixos) | ✅ redigido |
| Base GIS | ⚠️ existe, mas com CRS heterogêneos e nomenclatura duplicada |
| TR REV. 0A | ⚠️ seções 1–4.1 boas; 3.2 em diante era resíduo de outro projeto |
| TR REV. 0B (minuta) | ✅ redigida — `06_resultados/TR_MINUTA_REV0B.md` |
| Delineação das barragens + curvas CAV | ✅ concluída |
| Simulação preliminar de amortecimento | ✅ concluída (Puls) |
| Modelo HEC-RAS 2D | ⏳ a montar |
| FloodAdapt | ⏳ a montar |

## FASE 1 — Fechar o TR (esforço: 3 a 5 dias)

### 1.1 Decidir os 10 pontos abertos

Estão listados no apêndice da minuta. Os três primeiros são os críticos — determinam o preço do Eixo 1, que é 49% do contrato:

| # | Divergência | Descritivo | Base GIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trecho de modelagem | 40 km | 51,7 km |
| 2 | Sub-trecho refinado | 10 km | 35,9 km |
| 3 | Área do voo LiDAR | 16 km² | 24,2 / 48,2 / 139,4 km² |

Recomendação: medir a extensão real do trecho urbano crítico em Estrela e fixar. Um voo LiDAR de 139 km² a 20 pts/m² custa da ordem de 4 a 8× um voo de 16 km² — a diferença sozinha pode inviabilizar o orçamento de € 133.875.

Ação: abrir Trecho Modelagem.shp, Refinamento.shp e os polígonos de levantamento no QGIS, decidir o recorte definitivo, salvar como AREA_ESTUDO_DEFINITIVA.gpkg e anexar ao TR como vinculante.

### 1.2 Sanear a divergência orçamentária de € 1.375

Presupuesto: € 273.875 · Logframe (aba Actividades-Español): € 272.500. Fixar um valor.

### 1.3 Consolidar a base GIS

Harmonizar tudo em EPSG:31982. Hoje convivem EPSG:31983 (os três eixos de barragem), 32722, 20822 (Aratu — datum obsoleto) e arquivos sem CRS. Script pronto em 07_python/.

### 1.4 Revisar e converter a minuta

Ler TR_MINUTA_REV0B.md, ajustar, e gerar o DOCX final com a identidade visual do EUROCLIMA+ (logos já disponíveis em Espanha/logos/).

### 1.5 Anexar a Nota Técnica Preliminar

06_resultados/NOTA_TECNICA_PRELIMINAR_BARRAGENS.md como ANEXO VII. É o que justifica tecnicamente o enquadramento do Eixo 3 como análise de alternativas híbridas.

## FASE 2 — Consolidar a hidrologia (esforço: 2 a 4 dias)

### 2.1 Baixar as séries da ANA

```bash

Rscript 02_R/01_baixa_dados_ana.R

`

Postos configurados: 86870000 (Lajeado antigo), 86879300 (Estrela/Lajeado atual), 86510000 (Muçum), 86720000 (Encantado), 86560000, 86440000.

### 2.2 Digitalizar a série consistida da UFRGS

A nota técnica de Moraes, Collischonn, Buffon & Eckhardt (2024) — em Referencias/revisao_consolidacao_serie_historica_rio_taquari_lajeado.pdf — traz a série consistida de cotas máximas anuais de 1939 a 2023 (seções 8 e 9). É a melhor base disponível e resolve a inconsistência entre marcas físicas e observações sistemáticas. Digitalizar as tabelas e salvar em 01_dados/serie_consistida_lajeado.csv.

### 2.3 Recalibrar o hidrograma de referência

Substituir os parâmetros em 02_R/02_volume_amortecimento.R:

```r

PAR_EVENTO <- list(q_pico = ..., lamina_mm = ..., q_base = ...)

`

pelos valores derivados do evento real de maio/2024. Rodar novamente 02 e 03 — todas as conclusões se atualizam automaticamente.

### 2.4 Curva-chave em Estrela

Estabelecer a relação cota × vazão no posto 86879300 para converter as cotas históricas (incluindo 29,92 m de 1941 e as marcas de 2023/2024) em vazões. Sem isso, o Q_SEGURA = 4.000 m³/s permanece uma estimativa.

## FASE 3 — Modelo HEC-RAS 2D preliminar (esforço: 5 a 8 dias)

Versões instaladas: HEC-RAS 6.3.1 e 7.0.1; HEC-HMS 4.11 e 4.13.

### 3.1 Preparar o terreno

`

Entrada:  GIS/raster/mdr.tif (28,6 m, EPSG:32722)

Saída:    03_HECRAS/Terrain/estrela_terrain.tif  (EPSG:31982)

`

Para a etapa preliminar o MDE de 28,6 m basta para o trecho estendido. Para o trecho urbano, usar o melhor MDE disponível até que o LiDAR do Eixo 1 seja executado — verificar se o ANADEM (30 m, corrigido para vegetação) melhora o resultado em relação ao mdr.tif.

### 3.2 Geometria

Malha 2D: célula de 100 m no trecho estendido; refinamento para 20–30 m na área urbana de Estrela.

Breaklines obrigatórias: eixo do rio, topo dos diques/aterros, BR-386, ferrovia, ruas principais dos bairros Moinhos, Indústrias e Centro.

Manning: 0,030 no canal; 0,060 em planície de vegetação; 0,15 em área urbana consolidada — ou uso do MapBiomas para espacializar.

### 3.3 Condições de contorno

Montante: hidrograma no limite montante (LimiteMontante.shp, −29,3764 / −51,8790).

Laterais: hidrogramas dos afluentes já delineados — Rio Forqueta (2.845 km²), Arroio Boa Vista (576 km²), Arroio Estrela (241 km²), Arroio Sampaio (255 km²).

Jusante: normal depth com declividade do trecho, ou curva-chave se disponível. Atenção ao remanso do Guaíba/Lago em eventos extremos.

### 3.4 Plano de simulação

| Plano | Cenário |
| --- | --- |
| P00 | Calibração — evento de maio/2024, situação atual |
| P01 | TR 100 anos, situação atual |
| P02 | TR 100 anos + BAR-A 80 m seca |
| P03 | TR 100 anos + BAR-A2 + BAR-B secas |
| P04 | Evento 2024 + BAR-A 80 m seca |
| P05 | Evento 2024 + diques na área urbana |
| P06 | Evento 2024 + arranjo híbrido |

Nos planos com barragem, aplicar como condição de contorno de montante o hidrograma efluente já calculado por 03_roteamento_puls.R (saída em 06_resultados/tabelas/), evitando modelar a estrutura no HEC-RAS nesta etapa preliminar.

### 3.5 Calibração

Alvo: reproduzir a mancha de maio/2024. Referências disponíveis:

GIS/shapefiles/mancha_v3_1.shp (24.459 polígonos, mancha RS 2024);

Documentos EUROCLIMA+/Espanha/05_MAPA_DE_PERIGO_A_INUNDACAO_PARA_O_RS/ (raster HAND/MGB unificado);

marcas de cheia da nota técnica da UFRGS.

Métrica: Critical Success Index entre mancha simulada e observada.

## FASE 4 — FloodAdapt (esforço: 4 a 6 dias)

O FloodAdapt (Deltares) é a ferramenta adequada para a análise de alternativas e custo-benefício do Eixo 3 — que é exatamente o que o TR precisa dimensionar. Ele consome resultados de modelo hidrodinâmico e cruza com exposição e funções de dano.

### 4.1 O que o FloodAdapt exige

| Insumo | Situação |
| --- | --- |
| Modelo hidrodinâmico (SFINCS) | ⏳ a construir — o FloodAdapt usa SFINCS, não HEC-RAS |
| Exposição de edificações (FIAT) | ⏳ derivar do cadastro; provisoriamente OpenStreetMap + CNEFE/IBGE |
| Funções de dano por tipologia | ⏳ adaptar — as default são dos EUA (USACE/HAZUS) |
| Valor de reposição das edificações | ⏳ usar SINAPI/CUB-RS por tipologia |
| Modelo digital de elevação | ✅ mdr.tif (preliminar) |

### 4.2 Estratégia recomendada

Não tente rodar FloodAdapt completo nesta etapa preliminar. O caminho eficiente é:

Agora (preliminar): HEC-RAS 2D para as manchas + planilha de curvas cota-dano em R para a CBA. Suficiente para calibrar o TR.

No contrato: exigir da CONTRATADA a entrega de um setup FloodAdapt operacional, com SFINCS calibrado contra o HEC-RAS. Isso vira um produto de legado para o município — e é forte argumento junto à AECID e à frente de financiamento climático.

Sugestão para o TR: incluir no Eixo 3, como entregável opcional pontuado na avaliação técnica, a implantação de uma instância FloodAdapt para Estrela. Deltares e o programa EUROCLIMA+ têm histórico de cooperação, o que favorece a aceitação.

### 4.3 Se quiser testar agora

O FloodAdapt tem uma versão Database Builder. O caminho mínimo:

`

SFINCS model  <- terreno + rugosidade + contornos

FIAT exposure <- OSM buildings + tipologia + valor

Damage curves <- adaptar JRC Global Flood Depth-Damage (América do Sul)

FloodAdapt DB <- Database Builder

`

As funções de dano do JRC (Huizinga et al., 2017) têm curva específica para a América do Sul e são a melhor referência pública disponível para o Brasil.

## FASE 5 — Curvas cota-dano preliminares (esforço: 3 a 4 dias)

Esta é a peça que falta para fechar o argumento econômico do TR, e pode ser feita sem o cadastro de campo:

Extrair edificações do OpenStreetMap + CNEFE 2022 (IBGE) para Estrela.

Amostrar a cota do terreno de cada edificação no MDE; assumir soleira 0,3 m acima.

Aplicar funções de dano do JRC para a América do Sul, por tipologia.

Valorar por CUB-RS (residencial/comercial) e SINAPI.

Cruzar com as manchas do HEC-RAS por cenário → dano esperado anual (EAD).

Comparar EAD entre alternativas → razão benefício-custo preliminar.

Isso permite responder no TR: "o dano evitado por uma barragem de 80 m justifica seu custo?" — que é a pergunta que a AECID vai fazer.

## Sequência recomendada

`

Semana 1   FASE 1 (fechar TR)          ← desbloqueia a publicação

Semana 2   FASE 2 (hidrologia ANA)     ← consolida os números

Semana 3-4 FASE 3 (HEC-RAS 2D)         ← manchas por cenário

Semana 5   FASE 5 (curvas cota-dano)   ← argumento econômico

Semana 6   Revisão final do TR com os resultados

FASE 4     transferir para o contrato (recomendado)

`

Caminho crítico: a FASE 1 não depende das demais. O TR pode ser publicado ao final da semana 1, e as simulações servirão para refinar a avaliação das propostas e a fiscalização.

## Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Divergência de escopo (40 vs 51,7 km; 16 vs 139 km²) chega ao mercado | Alta | Alto | Fixar no TR com shapefile vinculante (Fase 1.1) |
| Orçamento insuficiente para o LiDAR especificado | Média | Alto | Consulta prévia de mercado antes da publicação |
| Expectativa de que "barragens resolvem" persistir | Média | Alto | Anexar a Nota Técnica Preliminar ao TR (Fase 1.5) |
| Ausência de curva-chave em Estrela | Alta | Médio | Exigir no Eixo 1 as 10 medições de vazão |
| MDE de 28,6 m insuficiente para o trecho urbano | Certa | Médio | É exatamente o que o Eixo 1 resolve; usar ANADEM no ínterim |
| Sobreposição com as frentes Haskoning e Eco | Média | Médio | Seção 1.1 do TR delimita; reuniões de articulação |